DOCUMENTO INTERNO · SATI STUDIO DIGITAL

Plan director para Dani — adaptar versión client-facing para Rocío y Tatiana cuando corresponda

# Proyecto BA H2 2026

Plan progresivo 15 julio → 31 diciembre 2026

Crecimiento sano de ingresos e interacciones + Portal de Pacientes (capa sobre AgendaPro)

# Marco del proyecto

## Objetivos a diciembre 2026

1) Aumentar ingresos de forma progresiva y sana: crecimiento real (descontada inflación) sin quemar la base de pacientes con aumentos bruscos ni promociones destructivas.

2) Aumentar interacciones en redes: la nueva identidad visual como motor de alcance, guardados y conversaciones.

3) Portal de Pacientes v1 funcional: login + solicitud de turnos (agenda de especialistas vía AgendaPro) + resultados de estudios online. Capa sobre AgendaPro — no lo reemplaza.

## Presupuesto

$350.000 ARS/mes exclusivos para pauta publicitaria durante los primeros meses. Distribución: jul–ago 100% Meta Ads; desde sept: ~$300k Meta + ~$50k Google Ads. El portal se financia con presupuesto separado a definir en el paso 18 (decisión GO/NO-GO).

⚠ El portal '100% funcional al 31/12' depende de que la decisión GO se tome en septiembre. Si se posterga, el lanzamiento pasa a Q1 2027. Está marcado como riesgo, no como promesa.

## Contexto de consumo — San Justo y aledaños (síntesis operativa)

Población trabajadora de clase media/media-baja (La Matanza), mayoritariamente cubierta por obras sociales saturadas (IOMA, PAMI, sindicales) con demoras de 30–90 días para especialistas. El paciente 'escapa' al circuito particular cuando la urgencia o el hartazgo lo justifican — ahí vive BA: resolutivo, accesible, sin vueltas.

Liquidez: días 1–10 del mes (cobro de sueldos) y aguinaldo (dic ~18). Decisora principal de salud del hogar: mujer 30–55 — gestiona turnos propios, de hijos y de padres mayores. Drivers de decisión: rapidez real, precio transparente, confianza (boca a boca + reseñas Google). El plan concentra promos de bajo costo en esas ventanas de liquidez y fechas afectivas (Día del Niño, Día de la Madre, fin de año), donde la decisión de gasto en salud familiar se activa.

# Plan por fases — pasos numerados

FASE 0 — Cierre de base (15–31 julio)

1. Tablero baseline

Relevar con acceso a números reales: facturación mensual últimos 6 meses, consultas/mes por especialidad, pacientes nuevos/mes, tasa de conversión WhatsApp→turno, métricas IG actuales. Sin baseline no hay metas medibles — es el paso que habilita todo el resto.

2. Sign-off del rebranding

Presentar Brand Book v3.0 + kit de logo a Rocío y Tatiana en reunión de 30 min. Aprobación formal antes de producir nada con la identidad nueva.

3. Plantillas maestras en Canva

Armar las dos plantillas del sistema (limpia e identificada) con vino, Montserrat Black y grillas 45/40/15 — la fábrica de contenido de acá a diciembre.

4. Logo vectorial definitivo

Reconstruir isotipo y versión completa en vectores (impresión, fachada, papelería). El kit PNG actual sirve solo para digital.

5. Continuidad de pauta julio

Sprint 2 sigue con estilo actual hasta el 31/7 ($350k Meta). Contenido oportunista de cierre de Mundial solo si hay ángulo natural (sin forzar).

6. Relevamiento de precios de competencia

Mystery shopping a 5–8 centros de la zona: consulta particular, ecografías, especialidades clave. Registrar precio, demora de turno y modalidad de pago. Insumo directo del framework de precios.

7. Calendario de consumo H2

Fijar fechas de promos de bajo costo: Día del Niño (16/8), Día de la Madre (18/10), ventana aguinaldo (1–20/12), y ventanas de liquidez mensuales (días 1–10).

FASE 1 — Rollout orgánico + fundamentos de pricing (agosto)

8. Lanzamiento de la nueva identidad en orgánico

2–3 posts/semana con el sistema nuevo (feed, stories, WhatsApp, Facebook). Pipeline 1→6 con las dos plantillas.

9. Medición quincenal del rollout

Cortes al 15/8 y 31/8 vs. baseline: alcance, guardados, visitas al perfil, conversaciones iniciadas. Criterio de éxito para llevar la identidad a ads: guardados +30% y conversaciones estables o mejores.

10. Framework de Precios v1

Entregable con metodologías estándar de la disciplina (no existe 'certificación' de pricing — existen métodos probados): estructura de costos por servicio (costo variable del profesional + fijos prorrateados), punto de equilibrio por servicio (análisis CVP), benchmarking competitivo (posicionar cada servicio en la banda de la zona) y value-based pricing para el diferencial 'turno hoy'. Referencia: Nagle & Müller, The Strategy and Tactics of Pricing.

11. Propuesta de ajuste trimestral a las socias

Resolver el conflicto de fondo: no aumentos mensuales (fricción alta, las socias tienen razón en eso), pero tampoco precios congelados (erosión real). Método: ajuste TRIMESTRAL anclado a IPC acumulado (INDEC), ventanas sept y dic/ene, redondeo psicológico, comunicación anticipada. Es el estándar del sector salud particular argentino.

12. Documento de psicología de consumo

Formalizar la síntesis del marco (arriba) con datos: obras sociales dominantes en la zona, demoras promedio, ventanas de liquidez. Base para copy de campañas y elección de fechas.

13. Promo Día del Niño (16/8)

Pediatría como puerta de entrada: placa de bajo costo en WhatsApp Status + Canal + orgánico. Pauta mínima o nula — es test de promo de fecha, no campaña grande.

14. Pauta agosto

Meta $350k/mes con estilo actual (la identidad nueva NO entra a ads hasta validarse en orgánico). Estructura sprint intacta: 1 campaña, ad set estable, creativos rotativos.

FASE 2 — Relanzamiento pago + discovery del portal (septiembre)

15. Nueva identidad a Meta Ads

Migrar los formatos ganadores del orgánico a la campaña CTW. Mantener la campaña y el ad set existentes (preserva aprendizaje) — solo rotan creativos.

16. Lanzar Google Ads hyperlocal

~$50k/mes en búsqueda: 'médico particular san justo', 'ecografía san justo', 'turno médico hoy' + extensión de llamada y ubicación. Capta demanda activa que Meta no ve.

17. Primer ajuste de precios (ventana sept)

Aplicar el framework aprobado en el paso 11. Medir elasticidad: si el volumen de turnos no cae más de lo previsto, el método queda validado ante las socias.

18. Discovery del Portal de Pacientes → GO/NO-GO

Definir MVP: login seguro + turnos (embed/link AgendaPro con agenda por especialista) + resultados de estudios (PDF subido por admin, descarga autenticada del paciente). Verificar API/opciones de AgendaPro, requisitos de datos sensibles (Ley 25.326: cifrado, consentimiento, backend real — no GitHub Pages), estimar presupuesto separado (infra ~USD 15–30/mes + horas de desarrollo). Las socias deciden GO/NO-GO acá.

19. Primera revisión mensual formal

Reunión de 30 min con socias: resultados de agosto vs. baseline, estado de precios, decisión portal.

FASE 3 — Estacionalidad fuerte (octubre)

20. Campaña Día de la Madre (dom 18/10)

Prevención ginecológica + ecografías con el ángulo 'regalale / regalate un control'. Compliance estricto: sin miedo, sin urgencia falsa, framing de cuidado. Pauta reforzada semana del 12 al 18.

21. Optimización de pauta con datos

Con 6+ semanas de la identidad nueva en ads: apagar creativos fatigados, escalar ganadores, fijar CPA objetivo por conversación con los datos reales de sept.

22. Build del portal (si GO)

Arquitectura y desarrollo del MVP: auth, hosting seguro, panel interno de carga de resultados, vista paciente. Dani + Claude Code como equipo de build, con presupuesto separado aprobado.

23. Motor de reseñas Google

Flujo post-turno por WhatsApp pidiendo reseña (automatizable desde AgendaPro). Las reseñas son el activo de confianza más barato que existe y alimentan el boca a boca zonal.

FASE 4 — Pre-temporada + build (noviembre)

24. Campaña 'fin de año sin pendientes'

Chequeos, aptos y controles antes de las fiestas — anticipa la liquidez del aguinaldo y llena agenda de diciembre.

25. Piloto cerrado del portal

20–30 pacientes reales usando login + resultados. Testeo del panel interno con la administrativa. Ajustes de usabilidad.

26. Preparar segundo ajuste de precios

Calcular IPC acumulado sept–nov y dejar la propuesta lista. Recomendación: aplicar en enero, no en diciembre — no ensuciar la ventana de fiestas con aumentos.

27. Testimonios reales

Producir 3–4 testimonios con foto real y consentimiento — refuerzan confianza justo antes del lanzamiento público del portal.

FASE 5 — Cierre y lanzamiento (diciembre)

28. Campaña ventana aguinaldo (1–20/12)

Promos puntuales de bajo costo + pauta reforzada en la primera quincena. Mensaje: resolvé tu salud antes de que arranque el año.

29. Lanzamiento público del Portal v1

Comunicación en los 6 canales + QR en sala de espera + mensaje a base de pacientes recientes. Solo si el piloto de noviembre cerró sin problemas de seguridad ni usabilidad.

30. Cierre anual y plan 2027

Reporte de resultados vs. metas del paso 1, aprendizajes de pricing y pauta, y roadmap 2027: fase 2 del portal (turnos nativos, recordatorios automáticos), Google Ads escalado, expansión.

# Metas indicativas (se fijan definitivas con el baseline del paso 1)

| Indicador | Baseline (paso 1) | Meta diciembre 2026 |
| --- | --- | --- |
| Pacientes nuevos / mes | A relevar | +20% vs. julio |
| Ingresos reales (deflactados IPC) | A relevar | +10–15% vs. julio |
| Guardados IG / pieza | A relevar | +50% |
| Alcance mensual IG | A relevar | +30% |
| Costo por conversación (Meta) | Datos sprint jul | Estable o −15% |
| Portal: pacientes con login | 0 | 100–200 (piloto + lanzamiento) |

# Gobernanza y riesgos

## Cadencia

Reporte quincenal de 1 página (Dani) · Reunión mensual de 30 min con socias (respeta su límite de tiempo) · Revisión trimestral de precios (sept / ene).

## Riesgos principales

1) Portal: si el GO se demora más allá de septiembre, el lanzamiento pasa a Q1 2027 — el resto del plan no se cae. 2) Precios: si las socias rechazan el ajuste trimestral, los ingresos reales caen con la inflación — el framework del paso 10–11 existe para dar respaldo técnico a esa conversación. 3) Fatiga creativa en ads: mitigada por rotación por sprint. 4) Datos sensibles del portal: cualquier atajo de seguridad es un riesgo legal y reputacional — si el presupuesto no alcanza para hacerlo bien, se hace más chico pero seguro.

Sati Studio Digital · Proyecto BA H2 2026 · Julio 2026